## Oscuro
Planificación temporal global
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2021-09-24 |  |  |  |  | septiembre | [6 empty] | octubre | [34 empty] | noviembre
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2021-09-24 to 2021-11-18
Descripción del hito | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Inicio | Días | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
ITERACIÓN 1
Planificación |  |  |  | 2021-09-30 | 4
Análisis |  |  |  | 2021-10-04 | 7
Documentación |  |  |  | 2021-10-11 | 6
Entrevista con el cliente |  |  |  | 2021-09-24 | 1
Revisión de calidad y usabilidad |  |  |  | 2021-10-17 | 4
ITERACIÓN 2
Re-Planificación y bocetos |  |  |  | 2021-10-21 | 5
Implementación BD+Código |  |  |  | 2021-10-24 | 14
Revisión de calidad |  |  |  | 2021-11-07 | 5
Re-Ajuste implementación |  |  |  | 2021-11-12 | 6
ITERACIÓN 3
Re-Planificación |  |  |  | 2021-11-18 | 4
Continuar implementación |  |  |  | 2021-11-20 | 14
Revisión y Documentación |  |  |  | 2021-12-01 | 7
Presentación y preparación del proyecto |  |  |  | 2021-12-04 | 8
Revisión de calidad y usabilidad |  |  |  | 2021-12-12 | 5